# 现有微流控系统的
时序一致预测控制
论文实施方案

代码复核版  2026年9月6日

## 建议执行的研究主线

在现有双注射泵、相机、十字流聚焦芯片和 MCS_QT 控制软件上，研究异步泵参数更新与间歇视觉采样共同造成的反馈失配。建立与指令事件和实际观测时刻一致的低阶预测模型，在安全工作区内减少目标切换的调节时间、过渡废滴和无效泵动作。

首阶段控制液滴等效直径，两路流量均可调；生成频率先用于独立评价。只有连续计数和双输出可辨识性得到验证后，才扩展直径与频率联合控制。视觉反推真实流量不再作为论文成立的前提。

## 本方案可以交付什么

交付可回放的数据链、可解释的延迟模型、具有指令中间状态检查的预测控制器，以及公平的对照和消融实验。软件可以按后文接口增量实现；性能提升、跨芯片适用性和创新贡献需要真实实验支持。

当前代码基线为 sjr 分支 8c3d42b。2026年9月6日复跑项目测试得到 267 passed 和 6 subtests passed，耗时 10.76 秒。该结果证明当前自动化测试通过，不能替代相机计量或真实泵闭环验证。

## 论文成立的条件

最有价值的证据是：在相同硬件、相同数据、相同任务及相同安全限制下，时序一致模型改善独立预测，且这种改善能解释实际控制与产品合格率的提升。单纯加入 MPC、改用流量比或新增数据库，均不足以独立支撑高水平论文。

研究实施可按约 12 至 16 周排程，先用一块芯片完成低成本可行性门槛，再投入多芯片正式实验。本文所有性能阈值均为建议验收目标，尚无对应实验结果。

# 一  当前代码证据与可实施范围

以下路径相对于项目根目录 E:/MCS_QT，行号对应本次核验提交。项目已具备基本闭环、标定和安全设施；预测控制策略及本文新增数据契约仍需实现。

| 已有能力 | 代码证据 | 可以复用的范围 |
| --- | --- | --- |
| 生成区尺寸测量 | backend/vision/detector.py 第360行 | 塞长与 H×W 几何换算等效球径；需独立核验几何和体积修正 |
| 视觉时间与过线事件 | backend/orchestrator/vision_adapter.py 第1290行 | 采集单调时间、过线轨迹和帧号，可追溯到单次观测 |
| 五帧批处理 | 同文件第1803行 | 无积压设计可保留；忙时跳帧使全周期频率存在漏计风险 |
| 速度与频率显示 | 同文件第1549行 | 五帧速度与一秒间隔频率已有实现，尚非计量合格的流量反馈 |
| 动态标定 | backend/pid_control/calibration.py calibration_experiment.py | schema v3、阶跃、共享 FOPDT、独立验证，可作为起点 |
| 标定 PI | backend/pid_control/diameter_pid.py 第50行 | 已有工作点接管、误差反馈和限幅，可作为强对照 |
| 串行双泵更新 | backend/pump_hardware/service.py 第1036行 | Q1 写入验证后再写 Q2；事务失败先停机再回滚 |
| 控制周期和入口 | backend/orchestrator/config.py 第7行 service.py 第3320行 | 最短配置周期 7500 ms；当前策略仍直接调用 PI |

## 明确的工程结论

工作点标定与逆模型、时间戳记录、低阶输出预测器、策略路由和安全降级都有现成接入位置。改造规模可控，但必须补充相应集成测试。7.5 秒是当前软件与泵链路的约束；上一版“约6秒事务”应作为待实测的估计，不能写成已测硬件指标。

# 二  对上一版方案的关键修正

| 原先的风险 | 本次修正 | 对论文的影响 |
| --- | --- | --- |
| 观察过线数除以整个周期 | 先记录采样覆盖和连续片段；连续计数验证后才输出物理频率 | 避免漏计导致虚假频率和虚假流量 |
| 体积乘频率被当作独立观测 | 仅作派生诊断；与直径共同滤波时处理相关性 | 消除重复利用同一视觉信息的问题 |
| 速度乘面积直接估总流量 | 移至可选探索实验，不进入核心控制状态 | 避免滑移、液膜与采样偏差拖垮主线 |
| 用称量验证瞬态入口流量 | 称量仅验证稳态均值；瞬态流量需要独立动态参考 | 不将稳态准确等同于瞬态可观测 |
| 流量比坐标一定节省样本 | 与同复杂度模型做留出比较，仅通过才报告优势 | 可逆坐标变换本身不构成新信息 |
| 双输出 MPC 对比单直径 PI | 主实验统一为同一直径任务；双输出另设双环对照 | 避免把额外控制目标当算法优势 |
| 终点合法即可下泵 | 检查编码后的起点、中间点和终点，并预测动态路径 | 针对串行双泵的具体风险 |
| 固定预测时域最多12步 | 时域必须覆盖延迟和主要动态；算力不足则降级 | 避免预测尚未看到输入效果便结束 |

# 三  文献边界与拟验证的贡献

图像闭环、液滴预测控制和机器学习逆向设计均已有先例。研究必须回答当前装置中的新问题，而不是重新命名常用方法。以下比较依据可访问的论文正文或作者摘要，检索日期为2026年9月6日。

| 代表文献 | 已有证据 | 本项目拟增加的证据 |
| --- | --- | --- |
| Crawford 等 2017 [1] | 图像与压力泵闭环，扩展到尺寸和频率控制 | 慢注射泵与间歇视觉条件下的动态优化 |
| Moscato 等 2024 [2] | 数据辨识及约束 MPC 控制两相流间歇性 | 逐泵命令区间、观测窗口与控制收益的关联 |
| Vicente Martínez 等 2024 [3] | 微流控动态建模与流量预测控制 | 直接对液滴输出建模，降低对入口流量真值的依赖 |
| Lashkaripour 等 2024 [4] | 单乳液和双乳液的机器学习设计及逆向预测 | 已有芯片的动态转换及跨运行验证 |
| Garstecki 等 2006 [5] | T形结低毛细数条件的液滴破裂尺度关系 | 当前十字芯片独立标定，保留物理坐标而非套用系数 |

## 贡献一  指令与观测的时序一致模型

将两路泵的各次发送及验证区间展开成分段输入，模型在实际视觉采样时刻产生预测，再按与测量相同的统计规则聚合。用等参数量、等数据量的二乘二消融，检验指令时间与测量窗口各自及交互作用。

## 贡献二  面向串行双泵的可执行约束控制

预测器考虑旧命令尚未完全生效，控制器只优化可经现有泵服务执行的指令。对编码后的串行中间状态给出可检查条件，并研究在硬件限制下如何减少无效更新和过渡不合格液滴。该约束层对全部基线同样生效。

## 贡献三  可重复的适用条件和失效边界

通过芯片、管路和采样覆盖条件的独立测试，给出方法何时优于常规预测补偿、何时不值得增加复杂度。没有穷尽性新颖性检索或实验前，不使用“首次”“普适”“保证鲁棒”等表述。

# 四  首先建立可信的视觉计量

## 当前需要修正的统计语义

vision_adapter.py 在忙时跳过整批分析帧，并在帧号不连续时重置运动窗口。即使相机采集连续，识别过线事件也可能不完整。当前一秒间隔频率还会略去同帧多滴产生的零间隔。因而直接延长统计周期不能自动消除偏差。

新增采集帧数、处理帧数、连续片段、最长盲区、重复帧与缺失事件标记。全周期帧覆盖率只能描述采样，不等于过线召回率；应从连续原始录像离线逐帧标注得到过线真值。所有控制器使用同一测量输入与质检规则。

## 最小计量实验

在小、中、大尺寸及一个高频工作点，各录制3段独立连续视频，每段不少于100个可辨认液滴。共12段、至少1200滴，由盲法人工标注10%以上样本并双人复核有争议帧。另保留整段逐帧过线计数作为频率参考。

尺寸报告塞长误差与等效直径误差，H、W 和比例尺分别记录来源。几何换算得到的等效球径不能直接称三维实测体积；若只有二维长度真值，主结果以长度及几何等效直径报告。

| 建议验收项目 | 进入控制的条件 | 失败时处理 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸误差 | 盲测中位相对误差≤3%；95分位≤5% | 调整成像与标定；误差大于任务容差时停止优化 |
| 频率与计数 | 独立视频计数误差≤5%，逐事件召回率≥95% | 禁用频率控制及流量软测量 |
| 采样偏倚 | 按处理与未处理时段对比尺寸分布和相位 | 缩小ROI或简化识别，必要时增加离线评价 |
| 时间记录 | 单调时钟，无倒序；硬件时钟映射可追溯 | 仅使用已校准的主机采集时间和误差区间 |

阈值是先导验收建议。曝光模糊按“速度×曝光时间”与像素尺度检查；不能仅以标称相机帧率宣称可捕获每个液滴。若装置无法保存连续视频，绝对废滴数和产率暂不作为主要终点。

# 五  五天先导实验与继续条件

先导试验仅使用一块当前芯片，预留低成本、可退出的路径。以下五天为操作顺序与工作量估计，硬件计量未通过时顺延，不带着错误测量进入下一阶段。

| 阶段 | 具体执行 | 必须得到的证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 核对几何、液体配方、泵流量定义；完成连续视频采集及时间日志 | 芯片上下文和独立视频真值 |
| 第2天 | 复核12段视频；测尺寸偏差、漏计与盲区 | 确定可控尺寸范围及频率是否可用 |
| 第3天 | 中心点附近 Q1 与 Q2 各做正负小阶跃，每类重复3次，共12个阶跃 | 响应符号、延迟范围、稳定性及事务时间分布 |
| 第4天 | 用前2次重复拟合，最后1次整段留出；比较常规与时序一致预测 | 预测误差、参数区间和时间影响大小 |
| 第5天 | 完成约束例子回放与影子求解；估算正式实验耗时 | 继续主线、缩小为单输出、或先修硬件的决定 |

## 阶跃必须等到物理响应能够出现

当前 calibration_experiment.py 默认 response_observation_limit 为30，service.py 的低响应分支可在达到样本数后结束。新增最短物理观察时长及独立最大试验时长；在未知延迟时先观察较长安全阶跃，逐步估计上界。不得以短时没有变化认定通道没有作用。

每个平台持续到超过估计延迟加3倍时间常数，并获得至少50个新观测；独立验证和稳态取样优先等待4至5倍时间常数。超过试验上限只标记“响应未充分观察”，不得偷偷删除或作为零增益拟合。

## 继续主线的判断

若尺寸计量通过，独立阶跃存在可重复响应，且模型有可接受的留出预测，可进入控制开发。若延迟基本恒定且常规模型已经解释观测，则把时序创新暂时降级，先用强基线确认性能空间。若泵实际事务长期超过期望周期，先降低控制更新频率并重新设计任务跨度。

# 六  当前十字芯片的工作点模型

约定 Q1 为连续相总输入流量，Q2 为分散相输入流量，单位均为 μL/min。若油路分成左右两个入口，Q1 代表分流前总量；必须由实物管路确认，不能将单侧流量误当总量。定义流量比 r 与总流量 S。

r = Q2Q1     S = Q1 + Q2

Q1 = S1 + r     Q2 = rS1 + r

## 样本设计

以当前 BO 或人工验证的中心点为起点。每个上下文先做3个相对流量比水平0.9、1.0、1.1，与3个总流量水平0.9、1.0、1.1交叉，共9点；另做3次中心重复和5个不重合的留出验证点，共17批。边界不允许的点必须替换为域内点，不能裁剪后当作多个不同样本。

每批同时满足物理等待与样本数条件。批次顺序分块随机，定期返回中心；所有移动通过变化率、量程、总流量、两相间隔与串行中间状态检查。首版只覆盖已验证的稳定塞状或液滴工作区。

## 模型与逆向推荐

先比较对数坐标的线性岭回归和含交叉项的二次响应面，通过整批留出选择复杂度。对数变换前剔除无效记录并保留拒绝原因。采用含截距模型，不能假定中心样本无噪声；r 与 S 的尺度以训练集固定参考值归一化。

同时比较相同自由度的原始流量模型和对数流量模型。r与S是可逆参数化，没有额外信息；只有实际留出误差或较少校准样本的优势才可形成结论。

逆向推荐在验证域内网格评分即可实现。首版只给目标直径，频率不合格时不纳入优化；以命令移动量和偏离中心的程度打破多解。前馈沿安全斜坡接近工作点后由闭环修正，不允许反复每周期重新跳到逆解。

## 存储和迁移

按芯片ID、几何、液体配方、表面活性剂、温度、管长与泵配置存储模型。不同芯片先各自标定；跨芯片共享模型属于独立实验，必须完整留出测试芯片。模型训练完成后显式验证和启用，不能直接获得硬件控制权。

# 七  可辨识的低阶输出动态模型

首版选择两输入单输出模型，直接预测对数直径。状态只解释各输入对尺寸的动态贡献，避免把仅从同一尺寸信号推断的多个状态命名为真实两路流量。每条通道使用一阶惯性和非负纯延迟；从单通道阶跃开始辨识。

zj(t + Δt) = ajzj(t) + (1 − aj)gjvj(t − θj)

aj = exp(−Δt / τj)     vj = ln(Qj / Qj0)

ŷ(t) = b0 + z1(t) + z2(t)     y = ln(d / d0)

g 为局部增益，τ 为时间常数，θ 为从定义的命令时刻到观测输出的有效延迟。每次遇到指令或采集事件，按实际 Δt 精确传播；共享延迟和时间常数是更简单的候选模型，只有独立验证支持时才增加逐通道参数。

## 参数辨识与可辨识性

离线用有界非线性最小二乘或延迟网格加线性回归拟合。增益符号来自实测，τ为正、θ非负；训练、选择与验证按整条动态序列分离。两路输入分别激励，再用组合阶跃验证，不能仅沿一个流量比方向采集。

若两个通道响应相近导致参数区间宽，但合成输出预测稳定，可保留合成输出模型；不能宣称分别辨识了两路芯片流量。在线首版冻结增益、τ和θ，只在稳定且质检通过时缓慢修正输出偏置，并设幅值限制。

## 模型不确定度

用按试验段重采样或剖面拟合得到少量候选模型，覆盖辨识得到的延迟和增益范围。候选数量先控制在3至5个；用独立数据校准预测区间。持续残差超出验证范围时冻结适应并退回 PI，不能同时放开所有参数使模型追逐测量噪声。

纯延迟、管路柔顺性与液滴传播并非同一物理机制。未测压力或流量时不能把拟合的延迟唯一归因于软管；L/U 只可能描述观测区运输的一部分，不能替代泵到生成区的响应辨识。

# 八  论文核心的时序一致观测与预测

## 逐通道命令事件

为每次 Q1 和 Q2 写入分别记录开始发送、发送完成、收到应答、验证完成、尝试序号及编码后流量。设备没有提供真实生效时刻时，使用保守的生效时间区间，并通过响应试验评估其合理性。回读成功证明参数验证，不能证明瞬时流量已经改变。

先验区间与泵到视觉的有效延迟要分清定义，避免重复计算。比较模型必须使用同一个命令时刻约定；固定时间偏差可以被常规延迟参数吸收，因此验证要同时覆盖事务波动和视觉窗口变化。

## 模型必须预测相同的测量量

假定一个控制观测由 n 个独立过线液滴的对数直径平均得到，则模型在这些液滴的实际采集时刻预测，再使用相同权重平均。若继续用直径算术平均，则先把预测恢复为直径再求平均，不能混用平均对数和对数平均。

yk = 1n ∑ ln(di / d0)

ŷk = 1n ∑ ŷ(ti)

图像质量筛选规则应在先导阶段冻结，且不能按“距离目标太远”删掉液滴。事件窗口保存全部采样时刻、权重和无效原因。通过实际观测时刻对齐可避免把间歇抽样当作连续整窗平均，但无法恢复未观察到的尺寸变化。

## 最关键的消融与反例

离线保持相同模型参数量、相同训练序列和优化预算，交叉比较指令处理的“整次事务同步输入或逐泵事件输入”，以及观测处理的“窗口终点瞬时值或实际采样时刻聚合”。形成四种组合，报告主效应与交互作用。

负对照采用物理上可解释的错位：整体移动时间轴、使用匹配长度的另一批命令时序，或在允许范围内扰动间隔。完全打乱样本顺序会改变动力学，不能单靠这种破坏性负对照证明因果。若自然条件中没有收益，应报告适用范围，不能只在刻意加大延迟的实验上宣称普遍优势。

# 九  串行中间状态与实际命令约束

泵服务固定先更新 Q1，再更新 Q2。最终目标合法并不保证更新过程中合法；该问题可以直接由现有代码结构推导，无需等待实验发现。以下流量均在单泵量程内。

| 状态 | Q1 | Q2 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始状态 | 30 | 25 | Q1大于Q2，可满足现有相间隔 |
| 拟定终点 | 20 | 5 | Q1大于Q2，终点合法 |
| 先写Q1后的中间状态 | 20 | 25 | Q1小于Q2，必须拒绝该直接转换 |
| 第一段安全航点 | 30 | 5 | 先保持Q1并降低Q2 |
| 第二段到终点 | 20 | 5 | 再降低Q1 |

## 首版可证明的性质

将量程、总流量和两相间隔写成对命令向量的线性不等式。对每段命令同时检查起点、Q1先更新后的混合点和终点，即可检查这条串行命令路径的端点；若通道更新在相邻端点之间单调插值，凸线性约束在该段内成立。

这一性质只针对命令与参数编码空间。软管耦合、惯性、润湿及非线性流态可能使芯片状态不同，故不能声称证明真实两相流始终安全。还需预测多个候选动态模型下的路径，并保留实时视觉质检和硬件停机。

## 实际接入

在统一约束模块加入总流量复核，并在泵参数编码后再次校验。若量化后越界，先收缩或投影候选命令再检查；不能假设浮点求解可行等于泵能准确执行。首版保留现有写入顺序，以安全航点完成转换，不更改协议。

所有控制器共用该保护，包括 PI、Smith PI 和各 MPC 消融版本。安全层只允许在无硬件仿真中关闭。泵回读或部分事务失败继续执行现有停机与回滚；模型失配但硬件正常才允许切换回 PI。

现有 set_operating_point 可作为接管起点，但其历史清零不等于任意状态下自动无扰。新增测试应验证首次 PI 命令与当前编码后命令的差值满足单周期变化限制。

# 十  预测控制器的最小实现

## 输入输出与目标

第一版只控制直径，两路 Q 均参与分配。以当前验证工作点线性化输出模型，优化未来命令增量；考虑多个已辨识模型的预测误差、动作变化和工作区约束。静态前馈在目标修改时执行一次，所有预测算法共享相同前馈。

J = ∑ wd(ŷk+i − yref)² + ∑ wu ‖Δuk+i‖²

误差和动作量均按事先固定尺度归一化。输出误差可软约束；单泵量程、总流量、最小相间隔、编码可实现性及命令变化率必须硬约束。稳定流态域先用经过验证的保守工作区近似。

## 求解规模

初版可用 OSQP 解局部线性二次规划，采用2至3个控制移动块。预测时间至少覆盖有效延迟上界加3至4倍时间常数，再按实测计算预算选择时间网格。若需要超过12步，可采用非均匀时间网格或更长时域；不得截断到输入效果尚未出现。

离线测试候选模型3至5个、预测节点10至40个的计算时间。建议求解器预算先设为100至300 ms，最终按当前电脑实测确定；95分位求解耗时应低于控制周期的5%。超时、非有限数或解后约束失败时丢弃结果，触发受限 PI 接管。

## 避免重复补偿旧命令

控制器使用命令历史预测尚未体现的响应。事务尚未完成时不启动第二个写入；新目标以 target revision 使旧解失效。缺乏新测量时默认保持或按预先验证的规则预测运行有限周期，超出边界进入现有停机路径。

## 第二阶段才扩展频率

频率计量合格后，重新辨识直径和频率对两路输入的局部2×2灵敏度与动态。条件数应基于无量纲矩阵和重复实验报告；矩阵接近奇异时限制目标组合。双输出比较必须新增同目标的解耦双 PI 或双环 Smith 对照，不得沿用只控直径的 PI 来宣称双输出优势。

# 十一  逐文件软件改造清单

所有新增数学模块只返回预测或候选命令。Qt 页面仅调用 Orchestrator 的公开接口，硬件写入仍集中在编排层。新功能默认关闭，旧标定记录可读但不自动授权新策略。

| 文件或目录 | 新增工作 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| backend/orchestrator/ vision_adapter.py | 记录采样连续片段、盲区及全部采集时间；统一时间语义 | 批处理跳帧和时钟跳变回放 |
| backend/vision/metrics.py | 事件窗口对象、相同统计口径、覆盖指标；区分未知频率与零频率 | 跨窗口及同帧多滴测试 |
| backend/pump_hardware/ models.py 和 service.py | 逐泵各次尝试的时间区间、编码流量、事务ID | 失败重试和部分写入测试 |
| backend/pid_control/ calibration_experiment.py 及 orchestrator/service.py | 物理最短等待、试验总时限、逐通道辨识与验证 | 延迟未到前不可判低增益 |
| 新增 backend/operating_model/ | 上下文、实验设计、响应面、逆向推荐及版本存储 | 不可行网格与外推拒绝 |
| 新增 pid_control/ timed_output_model.py | 事件驱动一阶模型、采样时刻聚合、少量候选模型 | 合成参数及事件回放 |
| 新增 pid_control/ predictive_controller.py | 单输出双泵预测控制、求解预算、解后约束 | 模型失配和超时路径 |
| 新增 pump_hardware/ command_path.py | 编码复核、串行中间点检查、安全航点 | 危险混合点回归案例 |
| orchestrator/models.py service.py 和 pid_database.py | 策略路由、版本令牌、模型诊断、原始事件与命令表 | 目标竞态与生命周期测试 |
| frontend/qt_app.py | 显示策略、有效测量、模型状态和拒绝原因 | 无设备UI测试；界面无阻塞I/O |

具体函数与文件拆分在开发时沿用相关 README 和类型定义。文件表是增量实现清单，不代表这些模块已存在。新增控制依赖经项目虚拟环境固定版本与验证，缺少依赖时应明确禁用该策略。

# 十二  数据契约与软件验证

## 必须长期保留的数据

实验上下文包含芯片ID、几何及测量方法、通道模式、液体和表面活性剂配方、温度、管路ID与长度、泵和注射器配置、软件提交号。每次运行有独立 run_id，并保存训练数据哈希、控制器版本、参数和随机种子。

视觉事件至少保存 run_id、frame_id、track_id、采集时间、处理完成时间、过线时间估计、塞长、几何等效直径、质量理由和采样连续片段。轨迹ID只在会话内唯一，不能跨运行去重。

命令事件保存 transaction_id、target_revision、通道、每次尝试的发送与回读时间、请求流量、编码流量、验证结果与失败状态。控制周期表记录观测窗口、模型版本、预测、求解耗时、候选和最终命令、当前控制权及接管原因。

## 首批回归测试

新增 tests/test_sampling_coverage.py、test_timed_output_model.py、test_command_path.py、test_predictive_controller.py。重点覆盖：同帧多滴、观测盲区、乱序采集、重复轨迹、长延迟低响应、泵编码边界、Q1先写混合点、部分事务、求解超时以及目标切换使旧解失效。

集成测试增加暂停、恢复、停止、重新配置和断连后清空命令队列与模型状态。时钟使用可控假时钟；泵与相机使用 mock；仿真专门覆盖延迟变化、增益漂移与缺测。所有公共控制或线程变更完成后运行完整测试。

## 仿真与真实实验的分工

先使用合成模型检查数学与约束，再用冻结的真实事件日志回放验证预测和执行路径。两者都不能证明真实芯片的闭环性能。影子模式只记录建议命令，不发送；正式上线从小目标转换开始，逐级扩大经验证的工作区。

建议接口包括 observe_window、record_command_event、predict_observation、propose_command 和 validate_encoded_path。接口返回带原因的结果，不能通过吞异常或放宽验证来维持控制。日志写入沿用现有有界队列与存储设施，避免阻塞相机或控制线程。

本次只复核代码和编写方案，未连接相机、串口或改变泵参数。实际执行的检查命令为 .venv\Scripts\python.exe -m pytest -q；结果为267项测试和6项子测试通过。

# 十三  正式实验和公平对照

正式试验以4块独立制造的同版芯片、每块跨2天为起始设计，形成8个芯片日区组。每个区组都完成相同控制器与场景；日期是该区组的组成，不把只有2个水平的日期强行建成独立随机效应。样本量需由独立先导方差校核。

| 控制器 | 共同条件 | 用于回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| C0 标定 PI 加静态前馈 | 同一前馈、任务、工作区与命令保护 | 现有体系优化后是否已经足够 |
| C1 Smith PI 加静态前馈 | 同一辨识数据与整定预算 | 收益是否超过常规延迟补偿 |
| C2 同步输入 MPC | 同一模型阶数、求解时域与约束 | 普通预测控制能解释多少收益 |
| C3 逐泵事件 MPC | 在C2基础上只改命令时序 | 逐泵时序的独立作用 |
| C4 完整时序一致 MPC | 在C3基础上再匹配实际测量窗口 | 观测聚合带来的额外作用 |

所有控制器使用相同原始数据、质量门槛、串行中间状态保护和前馈。C2至C4使用相同模型候选数与调参预算；额外数据或在线更新若只给完整方法，将无法归因。

## 三个场景

场景A为原装置的上下尺寸切换；场景B为更换已知长度的同材质软管后重复任务，不重新辨识；场景C为受控稀疏视觉条件。C需从可用图像中确定性隐藏部分分析帧，保留完整录像供离线真值评价，不影响硬件停机监测。B中的改变同时可能影响流阻、柔顺性和延迟，应称管路变化，不能只归因于纯延迟。

每次运行预置低、中、高可达尺寸中的4次转换，终点从独立静态图确定，含至少一次升降方向反转。每段持续时间由延迟与时间常数决定，并冻结最大观察时长。5种控制器×3场景×8区组，共120次运行；运行内多次转换作为重复观测，不能当独立实验单位。

对控制器顺序采用平衡随机化并记录顺序协变量；每次恢复同一基准点。重复试验优先安排在不同芯片日，而不是连续重复同一段视频。

# 十四  评价指标与统计规则

## 主要终点

主要终点采用固定试验时域内的直径归一化绝对误差积分，按实际时间积分并使用离线统一分析。主比较为 C4 对 C1 和 C4 对 C2，两项比较控制多重性。算法无效或中止的运行保留，单独报告失败并使用预设失败惩罚开展敏感性分析。

nIAE = 1T ∫ | d(t) − d*(t) |d*(t) dt

离线视频若仍有不可恢复缺测，应报告有效时间覆盖并界定结果；不把缺测时段误差置零。不要选择各控制器不同的观察时长后直接比较误差面积。

## 产品与控制的次要终点

记录进入目标±5%带并维持至少2个有效控制周期的调节时间、最大过冲、稳态CV、命令总变差、事务次数及安全接管次数。若尺寸计量不足以分辨5%误差，应先提高计量精度或明确更宽任务容差。

连续视频计数通过后，以目标修改至固定截止时间内尺寸不合格液滴数定义过渡废滴，同时报告总产滴数与合格产率。失踪液滴不能默认合格，不能只报告百分比而忽略频率下降。不能连续计数时改报告已观测尺寸不合格比例及其采样限制。

## 建议的通过标准

独立动态验证中 C4 相比 C2 的预测误差降低建议达到15%以上；主闭环相对 C1 与 C2 的 nIAE 降低建议达到20%以上，并报告区间。调节时间或过渡废滴至少一项取得有实际意义的改善；稳态CV非劣界建议为0.5个百分点。以上为研究继续阈值，不是预期成果数值。

## 统计执行

以运行级结果做预先指定的控制器配对比较，模型包含控制器、场景和顺序固定效应，以及芯片日区组项。芯片数量较少时以区组内配对差值、按芯片聚类的敏感性分析和适当的小样本方法交叉检查，避免依赖单一渐近p值。

先导数据用于估计运行级方差和合理效应尺度，再计算80%功效、双侧α为0.05及多重比较修正后的样本量；8区组只是预算起点。未收敛的调节时间按右删失处理；失败率与CV完整报告。未通过的预注册指标不得事后换成更漂亮的指标。

# 十五  高水平论文还需要的证据

## 跨芯片验证的可行版本

同版不同芯片只能支持制造差异下的重复性。建议在4块芯片上轮流完整留出1块，以其余3块建立候选模型；测试芯片允许一次中心点校正，另设从零标定对照，比较达到可用模型所需样本数及控制结果。必须把允许的校准预算和初始数据写清楚。

跨几何不是首阶段前提。若确有第二种十字芯片，加入至少2块该几何并完整留出验证；没有不同几何，论文不得声称跨结构泛化。无法做转移验证时，保留各芯片独立标定的诚实主张。

## 把控制收益落到实验任务

建议完成无需新增化学检测设备的多尺寸批次生产演示：按同一目标配方生成3种预定尺寸，重复切换，离线统计每个批次的尺寸合格率、启动废滴、获得指定数量合格液滴的时间及液体消耗。取样和计数沿用现有相机，不为了投稿增加尚不具备条件的细胞或反应实验。

再做至少4个芯片日区组的长时对照，C1与C4各连续运行2小时，共16小时。记录温度、中心点漂移、模型接管与污染迹象，比较长时质量及失败概率。几小时运行结束没有失败，不等于证明任意长期可靠。

## 建议论文图表

| 图 | 应提供的证据 |
| --- | --- |
| 图1 | 实物系统和统一时间轴，展示串行更新及视觉盲区 |
| 图2 | 尺寸计量、过线召回率、时间与事务时长分布 |
| 图3 | 四种时间处理模型的预测消融及自然条件负结果 |
| 图4 | 五种控制器的公平闭环轨迹与区组配对效应 |
| 图5 | 管路与稀疏采样下的性能、失败和恢复 |
| 图6 | 多尺寸批次合格率、废滴与消耗以及长时漂移 |
| 补充材料 | 原始视频子集、模型、全部运行日志和一键作图脚本 |

# 十六  进度资源与投稿判断

| 周次 | 实施任务 | 进入下一阶段的依据 |
| --- | --- | --- |
| 1至2 | 采样时间、命令日志、计量与最短等待修正 | 尺寸可信，响应可见，数据能够回放 |
| 3至4 | 静态工作图和动态模型，完成离线消融 | 独立预测通过；确定频率是否可用 |
| 5至6 | 命令路径检查、Smith PI和普通MPC | 公平强基线可复现，所有约束测试通过 |
| 7至8 | 逐泵与窗口一致预测，影子模式及低幅闭环 | 性能改善且异常接管行为正确 |
| 9至12 | 正式区组实验、迁移验证和批次任务 | 样本量足够，主要结果不依赖单块芯片 |
| 13至16 | 长时实验、统计复核、图表与论文写作 | 全部结论可追溯到冻结数据 |

## 实验资源预算

需要现有泵、相机和电脑，至少4块同版芯片，同批液体、可记录管长的备用软管、可靠比例尺和芯片深度资料，以及连续视频存储空间。若120次运行平均12至20分钟，仅正式闭环占24至40小时；加16小时长试验后为40至56小时，尚不含标定、清洗和失败重做。真实时长由先导参数决定。

液体预算按每路流量×实际灌注时间计算，并计入恢复、清洗和损耗；不能按录像时间估算。独立质量参考不足时应先借用计量设备，避免先开发复杂流量观测器。现场需有人能够处理堵塞、气泡和漏液。

## 明确的停止规则

尺寸计量不合格则停止控制优化；事件模型没有独立预测收益则降低时序创新主张；完整方法未超过强基线则不扩大昂贵实验；芯片可用数不足则不报告迁移优势。软件仍可保留确有价值的前馈、日志和串行路径检查。

# 十七  可选探索与参考资料

## 流量软测量作为附加研究

只有连续过线计数和几何体积通过验证后，才能由一个窗口内逐滴体积总和估计观察截面的分散相平均流量。应先逐滴求体积再求和，不能将平均直径立方当平均体积；流量单位换算要在测试中固定。

Qd,vis = 60 × 10⁻⁹Δt ∑ Vi   [μL/min]

其中体积为 μm³，窗口时间为秒。漏滴、未成滴射流或几何偏差都会破坏估计。称量或收集法只支持足够长稳态窗口的平均量比较；不支持瞬态入口真值。速度×面积估计总流量还需要滑移与液膜修正，本方案不依赖其成功。

## 参考文献与原始资料

[1] Crawford D F, Smith C A, Whyte G. Image-based closed-loop feedback for highly mono-dispersed microdroplet production. Scientific Reports, 2017, 7:10545.

[2] Moscato S, Sanalitro D, Stella G, Bucolo M. Model Predictive Control framework for slug flow microfluidics processes. Control Engineering Practice, 2024, 148:105944.

[3] Vicente Martínez J, Ramírez Laboreo E, Calderón Gil P. Dynamic modeling and predictive control of a microfluidic system. RIAI, 2024, 21:231–242. 作者预印本2402.09493.

[4] Lashkaripour A et al. Design automation of microfluidic single and double emulsion droplets with machine learning. Nature Communications, 2024, 15:83.

[5] Garstecki P, Fuerstman M J, Stone H A, Whitesides G M. Formation of droplets and bubbles in a microfluidic T-junction—scaling and mechanism of break-up. Lab on a Chip, 2006, 6:437–446.

[6] Royal Society of Chemistry. Lab on a Chip 官方期刊范围与作者信息. 检索于2026年9月6日.

代码依据为 MCS_QT 的 sjr@8c3d42b。本文列出的算法组合与验收标准为本项目研究设计，尚不能当作已发表方法或已获得的实验结论。